20xx年****校园招聘方案

一、目的：

1.1 为集团各中心、事业部、子公司招募优秀的、合适的储备人才，为公司发展补充新鲜血液，做好人才梯队建设。

  - 提高集团在全国各院校以及社会的知名度和美誉度，提升雇主品牌。

二、20xx年集团储备人才需求计划：

各中心、事业部、子公司计划接收应届毕业生*人，其中大专生*人，本科生*人，研究生*人，目标重点解决事业部、子公司岗位（详见附件）

三、项目流程：

四、目标院校及专业侧重：

| 城市 | 序号 | 学校名称 | 优势专业 | 侧重部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |

五、行程安排：

| 城市 | 学校名称 | 校园宣传 | 双选会 | 宣讲会 | 简历筛选 | 笔试 | 面试 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 福州 |  | 10.25-11.17 |  | 11.17晚上 | 11.18上午 | 11.18下午 | 11.18晚上-11.19上午 |
|  |  | 10.25-11.19 |  | 11.19晚上 | 11.20上午 | 11.20下午 | 11.20晚上-11.21上午 |
|  |  | 10.25-11.21 |  | 11.21晚上 | 11.22上午 | 11.22下午 | 11.22晚上-11.23上午 |
| 江西 |  | 10.25-11.17 | 11.17上午 | 11.17晚上 | 11.18上午 | 11.18下午 | 11.18晚上-11.19上午 |
| 厦门 |  | 10.25-11.21 |  | 11.21晚上 | 11.22上午 | 11.22下午 | 11.22晚上-11.23上午 |
|  |  | 10.25-11.19 |  | 11.23晚上 | 11.24上午 | 11.24下午 | 11.24晚上-11.25上午 |
|  |  | 10.25-11.26 |  | 11.25晚上 | 11.26上午 | 11.26下午 | 11.26晚上-11.27上午 |
|  |  | 10.25-11.27 |  | 11.27晚上 | 11.27晚上 | 11.28上午 | 11.28下午-11.28晚上 |
|  |  | 10.25-11.09 |  | 只有一个班，不安排宣讲，直接由就业老师召集学生，招聘组过去面试挑选 |
| 泉州 |  | 10.25-11.24 |  | 11.24晚上 | 11.25上午 | 11.25下午 | 11.25晚上-11.26上午 |
| 漳州 |  | 10.25-11.28 |  | 11.28下午 | 11.28晚上 | 11.29上午 | 11.29下午-11.29晚上 |

六、宣传渠道：

6.1院校就业网站：提前半个月与院校就业合作办联系好后，将校园招聘信息及行程发布高校就业网及bbs论坛上

6.2集团官方网站：在官网发布20xx年校园招聘的信息

6.3宣传画册、横幅、海报：提前半个月在各学院宣传栏及人流量较大的地方张贴横幅、海报、发放宣传册，扩大宣传范围

6.4宣讲、宣传片：利用高校多媒体设备，通过宣讲、现场幻灯播放、集团宣传片播放、讲课的形式向毕业生系统的介绍企业的发展历程、产品系列、企业文化、福利机制及发展远景。

七、工作安排：

项目小组责任制：集团人资中心主导，组织各中心、事业部、子公司人事和用人部门派出的专业人员，组成赴各院校招聘的招聘小组，对招聘前后的事宜及过程实行项目小组责任制，推进各项工作的开展，招聘结束由各项目小组进行自评、总结工作。

7.1 招聘小组成员：

组  长：

副组长：

HR成员：

组织实施：

7.2 线路分工：

| 序号 | 学校 | 人员安排 | 线路负责人 | 宣讲主讲人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

7.3 准备工作分工：

| 序号 | 筹备事项 | 时间 | 准备责任方 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构化面试题库设计 | 10.12--11.5 |  |  |
| 2 | 面试小组培训 | 10.15-11.10 |  |  |
| 3 | 官网招聘模块规划 | 10.12-10.30 |  |  |
| 4 | 笔试试题准备 | 10.12-10.30 |  |  |
| 5 | 宣讲PPT制作 | 10.13-10.30 |  |  |
| 6 | 宣传册、海报设计、标签制作 | 10.10-10.30 |  |  |
| 7 | 横幅、海报、宣传册、礼品、履历表、评估表、测试卷请购 | 10.10-11.10 |  |  |
| 8 | 学校联系、招聘信息公布、场地（宣讲、笔试、面试场地）、多媒体确认 |  | 10.15-11.14 |  |  |
| 9 |  |  | 10.15-11.14 |  |  |
| 10 |  |  | 10.15-11.14 |  |  |
| 11 |  |  | 10.15-11.14 |  |  |
| 12 |  |  | 10.15-11.14 |  |  |
| 13 | 九牧人报纸、笔（1盒）、草稿纸1本、订书机（1个）、订书钉（1盒）、透明胶（大小各一卷）、横幅、海报、宣传册、礼品、履历表、评估表、测试卷、标签 | 11.14之前 |  |  |
| 14 | 笔记本电脑 | 11.14之前 |  |  |

7.4 招聘评估流程：

八、20xx届储备人才薪资与实习试用

集团总部职能中心/事业部/子公司

| 学历 项目 | 大专生 | 本科生 | 研究生 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国家211/985重点院校 | 211其它专业及其他本科院校 | 文科 | 理科 |  |
|  |  | 外语及软件开发专业 | 985其他专业及211工业设计或美术专业 |  |  |  |  |
| 实习期薪资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 转正薪资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实习期限 |  | 集训期1个月，实习期三个月 |
| 报到时间 |  |  |

九、本次招聘活动费用预算

| 序号 | 项目 | 预算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交际费用：含赠送高校就业办工作人员礼物，宴请相关工作人员两项费用。主要目的在于：沟通建立感情，保持持续的良好合作 |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 | 交通费用，包括火车、机票、大巴、动车、市内打的等费用 |  |  |
| 4 | 住宿、伙食费用 |  |  |
| 6 | 宣传费用：海报、宣传册、横幅的制作费用、试题、简历表、评估表印刷 |  |  |
| 7 | 学校宣讲场地租费、横幅悬挂费，租用学生发宣传单费用 校园BBS招聘信息发布费用 其它费用 |  |  |
| 费用总预算 |  |  |
| 备注：事业部、子公司出差人员差旅费自理 |

批准：                       审核：                          拟制：

# Text boxes

收集求职简历

老师推荐优秀学生/网站

双选会、宣讲会

简历筛选

合格者

勉强合格者

不合格者

第三轮面试（在校表现、岗位核心素质考察）

录用

不 合 格 者

输入集团人才储备库

第一轮面试（综合素质测试）

）

笔试

不合格者

第二轮面试（专业基础知识测试）

合格者

勉强合格者

暂没有岗位需求

发出录用通知

签订就业协议