校园宣讲会指引

为了规范各地校园招聘宣讲会流程，提高招聘效率，现对公司校园宣讲会流程及前期的准备工作要求拟订如下。
    一、校园招聘会的整体流程

| 招聘阶段 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 前期准备 | 1.与院校就业指导中心老师联系 2.根据前期联系情况进行高校拜访 3.校园招聘方案审批 4.校园宣传(包括海报、校园网站、BBS、QQ群) 5.物料准备 6.人员安排(负责人、成员、宣讲会主持) |
| 宣讲会当日工作 | 1.物料清点 2.现场布置 3.现场宜讲与互动沟通 4.收集简历及应聘资料 5.宣讲会结束后可安排学生填写《求职申请表》 |
| 后续工作 | 网络测试、笔试、面试 |

二、招聘准备阶段
1.院校联系

与学校相关院系就业指导中心进行电话联系，确认我公司招聘意向及计划招聘宣讲的时间等。同时，将公司介绍、招聘岗位、职责要求、招聘流程等发给学校就业指导中心，跟进学校及时在学校或院系网站进行发布。

2.高校拜访
与目标高校就业指导中心的老师进行交流沟通，以下内容需沟通确定：

（1）沟通并确定最佳宣传方式，如某些学校不同意张贴海报，所以需要提前沟通清楚。
   （2）确定宣讲会的地点(需实地查看)、时间、学校对接人员姓名及联系方式。宣讲会的地点原则上安排在学校或院系的礼堂、大型阶梯教室、会议室，会场要求音响设施齐全，硬件设施要好。
   （3）如允许张贴海报，以张贴在学校宣传栏、饭堂附近为主。
   （4）确认学校或院系网信息发布的时间。
    注意事项：（1）~（3）项应在宣讲会开始前一周开始实施；第(4)项应在宣讲会前一个月开始实施。
    3.校园宣传
    （1）校园网站：在校园宣讲会前一个月委托目标院校在校园网站发布
我公司招聘岗位和宣讲会信息。
    （2）海报张贴：在校园宣讲会前一周张贴在人员较为密集的场所(如食堂门口、图书馆门口、教学地点公告栏)和目标人群宿舍楼前的公告栏上，海报上应标有公司校园宣讲会的具体时间和地点；宣讲会前两天应至校园补充海报，加大宣传力度，以确保目标对象能按时参加宣讲会。
    （3）宣传单页：在校园宣讲会前一周委托目标院系就业指导中心，或学生会向目标毕业生发放公司宣传单页。每所学校预计派发的宣传单页在200份左右。
    4.物料准备
     为了确保宣讲会成功举办，应提前准备并携带相关物料，具体物料清单可参考如下：

| 序号 | 项目 | 名称 | 用途描述 | 物品数量 | 准备责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宣 传 用 品 | 企业宣传片 | 宣讲会前播放 | 1张 | 人力资源部 |
| 2 |  | 校园宣讲会PPT | 现场宣讲 | 1个 |  |
| 3 |  | 招聘海报 | 宣讲会现场张贴 | 20张 |  |
| 4 |  | 宣传单页 | 宣讲会前派发 | 200份 |  |
| 5 |  | X展架 | 宣讲会现场布展、宣传 | 1~2个 |  |
| 6 | 音 响 设 备 | 笔记本电脑 | 宣传演示、资料录入 | 1台 | 人力资源部 |
| 7 |  | 数码照相机 | 拍照留影 | 1台 |  |
| 8 |  | 投影仪 | 播放宣传片、PPT | 1台 | 招聘院校 |
| 9 |  | 音频设备 | 播放声音 | 1套 |  |
| 10 |  | 无线话筒 | 学生提问 | 2支 |  |
| 11 |  | 资料袋 | 装物品及应聘简历 | 若干个 |  |
| 12 |  | 订书机 | 装订学生应聘简历 | 2个 |  |
| 13 |  | 荧光笔 | 资料标识与筛选 | 若干支 |  |
| 14 |  | 一次性杯子 | 领导及工作人员喝水 | 若干个 |  |
| 15 |  | 宣讲会现场布置图 | 现场布置 | 1份 |  |
| 16 |  | 《求职表》 | 应聘学生填写 | 若干份 |  |

5.人员安排

（1）宣讲会主持人：校园招聘项目负责人。
（2）宣传人员：现场发放宣传单页。

（3）引导人员：引导学生入场就坐，宣讲会开始后控制入场学生的数量，保证嘉宾通道的畅通。
   （4）设备调试人员：笔记本电脑的连接、灯光、音响、相机、麦克风、投影调试、光盘及备用光盘试播。
   （5）资料收集人员：宣讲会结束时，负责收集应聘人员的简历。
   （6）现场工作人员：拍照、传递话筒、记录等。
  三、宣讲会当日工作
    1.清点物料
      到达会场后，根据《物料清单》清点物料，如有差缺应及时补齐。

2.现场布置

（1）熟悉场地：我公司工作人员了解场地情况，做好相关的准备工作
   （2）设备调试：灯光、音响、相机、麦克风、投影调试、光盘及备用光盘试播。
   （3）会场布置：应事先确定现场的布置方
      ①场外：在宣讲会场入口位置张贴海报
      ②横幅：根据需要，可在场内悬挂一条横幅。
      ③灯光、设备：会场工程师负责调试灯光、话筒、投影仪、音响等相关设备。
      ④讲台：放置笔记本等相关设备。
      ⑤话筒：讲台麦克2个、手持无线麦克2个(根据学校情况)
      ⑥海报：2张，场外入口张贴2张海报。
      ⑦座位：在第一排中间位置预留领导坐席，学生入场后由前至后、由中间至两边就座，确保现场整体协调
    （4）入场口：两侧可摆放Ⅹ展架、易拉宝，由专人负责进行简要介绍、引导。
     3.宣讲会流程

| 阶段 | 工作项目 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 学生入场阶段 | 学生入场，在入口处发放宣传单页 | 人力资源部 |
|  | 播放《企业宣传片》 |  |
| 宣讲与沟通 阶段 | 对参会者表示欢迎 | 主持人 |
|  | 介绍双方参会领导 |  |
|  | 介绍宣讲议程 |  |
|  | 安排校方领导讲话 |  |
|  | 校方领导致辞 | 校方领导 |
|  | 安排公司领导进行宣讲 | 主持人 |
|  | 高管进行宣讲 | 高管 |
|  | 高管与大学生进行现场互动沟通 |  |
|  | 对宣讲会进行总结，宣布宣讲会结束，进入资料收集环节 | 主持人 |
| 宣讲会结束 | 收集简历和应聘资料 | 人力资源部 |
|  | 播放背景音乐，学生退场，工作人员返回公司 |  |

4.现场资料收集
    （1）收集应聘学生的简历及应聘资料（推荐表、成绩单、身份证复印件）。
    （2）提醒简历内容不全的学生，应在下一轮笔试或面试时准备好相关简历。
    （3）在时间允许的情况下，可现场安排应聘学生填写《应聘登记表》，并组织笔试。
    5.注意事项
    （1）宣讲时间：根据实际情况，原则上不与相关院系授课、考试、就餐等时间冲突。
    （2）服装要求：统一着正装，男士系领带。
   四、后续工作
    宣讲会结束后，按照公司规定对应聘人员简历进行逐一处理，主要包括：
    （1）简历筛选。
    （2）笔试。所有岗位应聘人员均需进行综合素质测试，部分职位需进行专业测试。
    （3）面试。根据需要进行无领导小组面试和结构化面试。
附：
                           宣讲会主持词
    各位领导、各位嘉宾、同学们：
    大家好，欢迎您参加×××公司××年校园宣讲会。非常感谢大家对我们此次宣讲会的关注，我们期待能借此次平台与您近距离沟通与分享，增进了解。
    首先请允许我向大家介绍今天参加宣讲会的嘉宾，请大家用热烈的掌声欢迎他们的到来!
    ……

在宣讲内容结束后，我们会就公司的情况向大家提一些小问题，回答正确的同学可得到我们准备的小礼物。

……

最后的Q&A环节，留给大家与我们的嘉宾分享与互动。

接下来，我将把时间交给在坐的各位领导和嘉宾，请他们分篇章向大家介绍公司及此次校园招聘的具体情况。
    首先请××女士，请她向大家介绍公司的业务情况及员工发展规划的内容，大家掌声欢迎!
    ……
    非常感谢××女士的精彩介绍，接下来我们准备了几个小问题，答对了的同学，我们会赠送给您一份小礼物。

……

下面有请我们公司××。在接下来的环节中，××将会跟大家分享他在公司工作的心得及不平凡的职场成长历程。

……
校园招
   谢谢××，谢谢大家，从学校到职场的转变无疑是人生的一次洗礼，相信××的职场成长经历对你我都是一种人生的启迪，选择一个什么样的职业发展平台？如何选择职业成长的起点？这个问题将留给大家去思考。
    经过前面的介绍，大家一定对我们的公司及本次招聘流程有了初步的了解。接下来是我们的Q&A环节，下面的时间就交给我们的两位嘉宾及现场的各位同学们。
    现在Q&A环节开始。

……

结束致辞

时间飞逝，今天我们来到这里与大家相聚是一种缘份。感谢大家参加我们××校园行，期待您的加入，期待与您重聚在春天!
  谢谢大家，再见！

结束影音文件播放，改为播放音乐!

问题：我们选择目标学校的主要依据是什么呢?

答：我们会先和学校老师进行电话沟通，了解学校开设的专业及学生的就业情况。还会在前期先让学校老师组织学生到公司进行参观了解，并在公司进行相关职位的介绍和公司宣传。我们也可以顺便了解一下学生们的想法和基本素质情况。开始是普遍撒网，后来就精于选择了。这也和公司的人员需求和学校学生对公司感兴趣的程度有关。